## 取出註解
2016玉文智揚工程進度
工程編號 | 區域 | 開始日期 | 結束日期 | 標準工期 | 實際工期
1 | 台北東 | 2016-03-01 | 2016-04-16 | 46 | 46
2 | 大安 | 2016-04-20 | 2016-05-08 | 18 | 18
3 | 士林1 | 2016-05-06 | 2016-06-03 | 1 | 28
4 | 士林2 | 2016-07-30 | 2016-08-17 | 8 | 18
5 | 士林3 | 2016-09-28 | 2016-10-03 | 5 | 5
6 | 大安 | 2016-09-22 | 2016-10-29 | 16 | 37
7 | 台北西 | 2016-11-04 | 2016-11-19 | 4 | 15
Note on H6: 士林1工程須於 士林1結束目前落後27天請加油
Note on H7: 士林2工程須於 士林2結束目前落後10天請加油
Note on H9: 大安工程須於 大安結束目前落後21天請加油
Note on H10: 台北西工程須於 台北西結束目前落後11天請加油